## Feuille 1
| 2021-01-26 | 2021-02-02 | 2021-02-09 | 2021-02-23 | 2021-03-31 | 2021-04-07 | 2021-05-12 | 2021-05-25
Amine / Aymeric | - test du moteur à courant continu et de son contrôle à l'aide d'une carte nucléo - cablage du moteur | - contrôle des deux moteurs en simultané pour gérer la direction -cablage des 2 moteurs | - contrôle des deux moteurs en simultané pour gérer la direction | - cablage de tous les éléments avec une batterie dans le chassis du robot -test du robot à l'aide de la télécommande | - mise en place asservissement en vitesse afin d'afficher cette dernière sur un écran à placer sur la télécommande - cablage de l'écran | -mise en place de capteurs supplémentaires -programme pour que le robot puisse suivre un circuit sans intervention humaine | -mise en place de capteurs supplémentaires -programme pour que le robot puisse suivre un circuit sans intervention humaine | -décoration du véhicule
Mathilde / Titouan | - test du fonctionnement des capteurs - transmission d'information d'une carte Nucléo à une autre (simple appui sur un bouton) | - cablage des emetteurs/ recepteurs radio pour le controle a distance - envoie d'informations plus complexes entre les deux cartes Nucléo (direction et rapport cyclique à l'aide d'un joystick) | - envoie d'informations plus complexes entre les deux cartes Nucléo (direction et rapport cyclique à l'aide d'un joystick) -test de la radio-transmission | - cablage de tous les éléments avec une batterie dans le chassis du robot -test du robot à l'aide de la télécommande | -mise en place de capteurs de distance - mise en place d'un système d'arrêt automatique suite à la détection d'obstacle -affichage de la distance entre le robot et l'obstacle sur l'écran | -mise en place de capteurs supplémentaires -programme pour que le robot puisse suivre un circuit sans intervention humaine | -mise en place de capteurs supplémentaires -programme pour que le robot puisse suivre un circuit sans intervention humaine | -décoration du véhicule